- Муниципальное учреждение

- Центр социального обслуживания граждан

- пожилого возраста и инвалидов

- Октябрьского   района

П Р И К А З

5 апреля 2024 года                         № 88                                п. Каменоломни

Об утверждении плана мероприятий по реализации проекта «Бережливая
социальная работа» в Муниципальном учреждении « Центр социального обслуживания  граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района.

О создании рабочей группы по внедрению в деятельность Муниципального учреждения « Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского район проекта «Бережливая социальная работа».

В целях развития процессов, направленных на повышение удовлетворенности граждан качеством и доступностью предоставляемых учреждением социальных услуг, повышение качества и эффективности работы специалистов учреждения, устранение существующих временных потерь, оптимизацию ресурсов.

Приказываю:

1.Утвердить план мероприятий по реализации проекта «Бережливая социальная работа» в Муниципальном учреждении «Центр социального обслуживания  граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района Ростовской области, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2.Создать рабочую группу по внедрению в деятельность Муниципальном учреждении «Центр социального обслуживания  граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района Ростовской области проекта «Бережливая социальная работа», согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МУЦСО                                                             Баранова Л.Н.

| № п\п | Наименование мероприятия | Ожидаемые результаты | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Изучение и внедрение в деятельность учреждения технологии «Бережливое производство». |  |  |  |  |
| 1.1 | Определение основных методов и инструментов технологии «Бережливое производство», изучение нормативной базы по применению технологии. | Внедрение основных методов и инструментов технологии «Бережливое производство». | 2 квартал 2024 года | Заместитель директора по социальной работе, главный бухгалтер, специалист по кадрам |
| 1.2 | Создание рабочей группы по внедрению в деятельность учреждения проекта «Бережливая социальная работа». | Оптимизация трудовых, материальных и финансовых ресурсов, задействованных при осуществлении контроля над реализацией в учреждении проекта «Бережливая социальная работа» | 2 квартал 2024 года | Заместитель директора по социальной работе. |
| 1.3 | Разработка локальных актов и иных документов учреждения по внедрению проекта «Бережливая социальная работа» | Совершенствование системы в части регулирования всех процессов внедрения проекта «Бережливая социальная работа» | 2 квартал 2024 года | Заместитель директора по социальной работе, специалист по кадрам |
| 1.4 | Создание и ведение раздела «Бережливое производство» на официальной странице сайта учреждения | Информирование о технологии «Бережливое производство». | Апрель 2024 года | Заместитель директора по социальной работе |
| 1.5 | Организация проведения совещаний рабочей группы по внедрению в деятельность учреждения проекта «Бережливая социальная работа». | Оптимизация трудовых, материальных и финансовых ресурсов, задействованных при осуществлении контроля над реализацией в учреждении проекта «Бережливая социальная работа». | 1 раз в квартал | Заместитель директора по социальной работе |

| 2. Оптимизация затрат на осуществление деятельности учреждения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Определение и анализ потерь в учреждении. | Принятие правильных управленческих решений для оптимизации рабочего процесса. | Постоянно | Заместитель директора по хозяйственной части, главный бухгалтер, заведующие отделениями ниями |
| 2.2 | Проведение оптимизации расходования материальных запасов и снижение затрат на приобретение материальных запасов. | Снижение финансовых затрат учреждения. | Постоянно | Заместитель директора по хозяйственной части, главный бухгалтер, заведующие отделениями |
| 2.3 | Контроль над снижением расходования энергоресурсов в учреждении (отключение электроэнергии в помещении при временном отсутствии сотрудников на рабочем месте, отключение электроэнергии в подсобных и хозяйственных помещениях при отсутствии в них сотрудников, отключение компьютерной и оргтехники в ночное время и на выходные и праздничные дни). | Ум Уменьшение энергозатрат в помещениях учрежден и экономия финансовых средств, предусмотренных на оплату услуг электроснабжения. | Постоянно | Заместитель директора по хозяйственной части, главный бухгалтер, заведующие отделениями. |
| 2.4 | Контроль над снижением расходования воды в учреждении. | Минимизация расхода воды в учреждении, экономия финансовых средств, предусмотренных на оплату услуг водоснабжения | Постоянно | Заместитель директора по хозяйственной части, главный бухгалтер, заведующие отделениями |
| 2.5 | Контроль над снижением расходования горюче смазочных материалов в учреждении, соблюдение маршрутов движения и эффективное использование служебного автотранспорта. | Экономия финансовых средств, предусмотренных на приобретение горюче-смазочных материалов, снижение износа автотранспортных средств. | Постоянно | Заместитель директора по хозяйственной части, главный бухгалтер, заведующие отделениями |
| 2.6 | Контроль над усилением использования возможностей электронного документооборота для взаимодействия с внешними адресатами и исключением излишнего документооборота. | Минимизация расходования бумаги. Снижение финансовых затрат на почтовую связь, экономия рабочего времени сотрудников учреждения. | Постоянно | Заместитель директора по хозяйственной части. главный бухгалтер. |
| 3. Самоорганизация и оптимизация деятельности работников учреждения |  |  |  |  |
| 3.1 | Приведение рабочих мест сотрудников учреждения в соответствие с требованиями системы 5С, состоящей из пяти последовательных шагов: | Совершенствование системы организации рабочего места с наименьшими затратами, сокращение | Постоянно | Заместитель директора по социальной работе, главный бухгалтер, |

|  | - шаг «Сортировка» - избавление от ненужных вещей рабочего места, очищение рабочего места; - шаг «Соблюдение порядка» - раскладывание предметов там, где они будут находиться постоянно; - шаг «Соблюдение чистоты» - очищение и недопущение загрязнения рабочего места; - шаг «Стандартизация» - пошаговое описание действий и методов работы - шаг «Совершенствование» - самодисциплина, поддерживание результатов, достигнутых ранее. | потерь рабочего времени, связанного с недостаточной организацией рабочего места |  | заведующие отделениями, иные сотрудники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Создание в информационной сети Интернет, социальных сетях и мессенджерах общих рабочих чатов и групп для быстрой передачи информации сотрудникам и получателям социальных услуг. | Повышение качества и эффективности работы сотрудников | апрель 2024 года | Заместитель директора по социальной работе, главный бухгалтер, специалист по кадрам, заведующие отделениями |
|  | Реализация программ социально-оздоровительного направления для сотрудников: - рекламирование здорового образа жизни и ответственного отношения к своему здоровью: - использование технологического перерыва для отдыха: - введение «минутки здоровья». | Повышение качества и эффективности работы сотрудников, формирование у сотрудников желания системно заниматься спортом, снижение количества листков нетрудоспособности | Постоянно | Заместитель директора по социальной работе, заведующие отделениями |
| 4. Повышение качества предоставления социальных услуг |  |  |  |  |
| 4.1 | Доведение мероприятий по повышению компетентности сотрудников - социальных работников, специалистов по социальной работе, медицинских сестер (занятия, беседы, повышение квалификации). | Повышение качества оказываемых социальных услуг. | Постоянно | Заместитель директора по социальной работе, заведующие отделениями |
| 4.2 | Проведение внутреннего контроля качества оказания социальных услуг. | Повышение качества и эффективности работы сотрудников, повышение качества оказываемых социальных услуг. | 2 квартал 2024 года | Заместитель директора по социальной работе, заведующие отделениями |
| 4.3 | Выявление неэффективных затрат времени на предоставление социальных услуг, проведение хронометража рабочего времени сотрудников. | Повышение качества и эффективности работы сотрудников, повышение качества оказываемых социальных услуг. | 2 квартал 2024 года | Заместитель директора по социальной работе, главный бухгалтер заведующие отделениями |

Состав рабочей группы по внедрению в деятельность

МУЦСО Октябрьского района «Бережливая социальная работа».

| Баранова Любовь Николаевна | Директор муниципального учреждения « Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района председатель рабочей группы. |
| --- | --- |
| Члены рабочей группы |  |
| Шахова Елена Борисовна | заместитель директора по социальной работе |
| Муравлева Елена Викторовна | специалист по социальной работе |
| Строгонова Татьяна Александровна | главный бухгалтер |
| Дмитрикова Елена Владимировна | председатель профсоюзной организации |
| Рыбальченко Галина Юрьевна | заведующий отделением |